## Sheet1
序号 | 模块 | 功能项 | 优先级 | 第一阶段 Demo 范围 | 第二阶段 完整版范围 | 一期验收口径 | 责任边界 | 备注/报价提示
1 | 产品定位 | 台灯式 K12 智能家教机器人 | P0 | 一期定位为工程 Demo / 样机验证：验证硬件形态、基础机电控制、端侧视觉坐姿检测、APP 静态报告闭环。 | 二期再评估完整 AI 教辅、陪伴、视频、云端数据中台和商业化功能。 | 一期目标不是完整量产产品，而是可演示、可验收的样机。 | 甲方/我方共同确认 | 作为合同附件的总边界。
2 | 目标用户 | K12 学生及家长 | P0 | 核心演示对象为学生读写学习场景，家长端查看控制和统计报告。 | 覆盖小学至高中全学段的长期学习、健康、陪伴数据体系。 | 甲方确认目标年龄段、典型桌面高度、使用光照和演示场景。 | 甲方提供场景，我方转成工程指标 | 年龄段会影响摄像头角度、坐姿模型和结构尺寸。
3 | 整机形态 | 静音双履带移动机身 + 电动升降台灯 + 摄像头感知模块 | P0 | 交付可运行样机：能移动、能升降、能调光、能采集图像做本地坐姿判断。 | 可按市场反馈升级外观、传感器、算力和安全设计。 | 样机能在约定桌面/地面场景完成连续演示。 | 硬件/结构/嵌入式：我方 | 样机数量、外观精度和打样方式需报价前确认。
4 | 移动底盘 | 遥控行走 | P0 | 支持 APP 或物理遥控器控制前进、后退、左转、右转、原地旋转。 | 自主巡航、自动寻迹、AI 避障暂不确认，视甲方二期意愿评估。 | 遥控响应稳定，无明显卡顿；运行速度、噪音、续航阈值需另定。 | 硬件/嵌入式/软件：我方 | 一阶段只做手动控制，不做自主移动算法。
5 | 台灯结构 | 电动升降与俯仰控制 | P0 | 支持 APP / 按键触发灯头升降，保留基础俯仰控制或机械调节方案。 | 结合坐姿和灯光算法做自动高度/角度调节。 | 升降动作可重复演示，限位保护正常。 | 结构/电机/控制：我方 | 自动调节属于二期或变更项。
6 | 灯光控制 | 开关、亮度、色温、多场景模式 | P0 | 支持灯光开关、亮度调节、色温调节、读写模式、夜间柔光/低蓝光模式。 | AI 无影自适应调光：根据环境光、头部位置、书写区域自动调整。 | APP 可切换模式；调光无明显闪烁，档位/曲线需确认。 | 硬件/嵌入式：我方；APP：外包 | 一期不承诺 AI 自适应无影调光。
7 | 摄像系统 | 本地坐姿识别输入 | P0 | 配备摄像头，仅作为本地坐姿检测图像输入，不上传实时视频。 | 可升级为作业微距识别、视频陪读、作业摄录通道。 | 指定光照、距离、角度下能采集坐姿判断所需图像。 | 硬件/嵌入式/算法：我方 | 一期不做视频监控/视频通话，降低隐私和带宽成本。
8 | 主控板/算力 | 轻量模型运行与机电控制 | P0 | 选型需支持摄像头输入、基础 ISP、机电控制、轻量人脸/人体关键点或头肩特征模型运行。 | 升级高阶 NPU 算力板，支撑更复杂体态模型、AI 语音与本地推理。 | 设备能稳定运行一期坐姿算法和控制程序。 | 我方 | 芯片选型直接影响 BOM 和一期报价。
9 | 坐姿检测 | 低头/距离过近/身体偏移粗粒度判断 | P0 | 通过摄像头 + 轻量模型提取头部/肩部相对位置，估算低头、距离过近、身体明显偏移。 | 升级为高低肩、体态偏移趋势、长期健康报告。 | 在约定姿态集内能识别明显异常；误报/漏报容忍度需甲方确认。 | 算法/嵌入式：我方 | 不要在一期承诺医学级精度。
10 | 坐姿提醒 | 本地语音或提示音提醒 | P0 | 异常姿态持续超过阈值后，本地语音/提示音提醒“请坐直”等。 | 可联动 APP 个性化规则和长期趋势分析。 | 阈值、提示频率、冷却时间可配置。 | 我方 | 提示文案和音色可后续调整。
11 | 用眼时长管控 | 20-20-20 远眺提醒与单次学习计时 | P0 | 本地计时，达到设定时长后灯光/语音提醒休息。 | 结合长期学习习惯和健康数据做综合建议。 | 支持默认规则和自定义时长；事件能同步到 APP 报告。 | 我方 | 一期用规则提醒，不做眼部疲劳精确识别。
12 | 久坐提醒 | 学习/静坐时长提醒 | P1 | 学习或静坐超过阈值提醒活动，并记录提醒次数。 | 与健康趋势报告、家庭教育建议联动。 | 支持设置阈值；APP 能展示记录。 | 我方 | 作为一期低风险健康提醒。
13 | 健康/坐姿报告 | 坐姿错误频次、低头占比、学习/用眼时长 | P0 | APP 展示日/周静态报告：坐姿错误次数、提醒次数、低头占比、学习/用眼时长。 | 周/月深度健康与学习综合报告。 | APP 能查看统计图或列表；数据来自设备统计接口。 | 嵌入式数据+APP演示：我方 | 一期报告只做学习习惯提示，不宣称医学诊断。
14 | 家长端 APP | 控制面板 + 静态报告 | P0 | 设备连接、调光、色温、升降、移动遥控、坐姿报告、学习时长报告、提醒设置。 | 增加远程视频、AI 报告、账号体系、云端数据中台。 | 关键页面可演示，控制指令能下发，报告能展示样机数据。 | 我方 | 报价前确认 APP 是演示版还是可上架版。
15 | 数据链路 | 统计数据同步，不传视频流 | P0 | 设备通过轻量接口同步统计数据到 APP，不做实时音视频传输。 | 云端数据中台、加密存储、权限体系、周/月报推送。 | 接口字段清晰：事件、时间、次数、时长、状态。 | 我方 | 建议用接口文档作为合同附件。
16 | OTA/升级 | 一期定义为工程升级通道，完整 OTA 放在二期 | P1 | Demo 阶段保留本地/工程调试升级能力，不默认做完整云端 OTA。 | 完整 OTA 支持灯光算法、视觉模型、移动控制、健康监测系统升级。 | 需确认是否强制需求 OTA | 待确认 | 这是必须确认项。
17 | AI 私教辅导 | 作业摄录、批改、错题诊断、个性化辅导 | P0（二期） | 一期不开发，0 代码、0 交付；最多硬件预留摄像头/麦克风/喇叭接口。 | 二期候选：作业识别、AI 批改、薄弱知识点档案、个性化教学、题库体系。 | 二期需单独 PRD、题库/模型/内容版权评估。 | 二期待定 | 一期不考虑
18 | 语音互动/情感陪伴 | AI 对话、心理疏导、情绪诊断 | P0（二期） | 一期不开发。 | 二期候选：语音对话、情绪识别、心理报告、风险预警。 | 需合规和风险评估，不建议早期承诺心理诊断。 | 二期待定 | 高合规风险，建议谨慎表述。
19 | 成长记录 | 云端保存与 AI 自动剪辑短视频 | P1（二期） | 一期不开发。 | 二期候选：成长影像保存、亮点识别、短视频自动剪辑。 | 需用户授权、云存储、隐私合规。 | 二期待定 | 视频能力整体放入二期预算。
20 | 隐私与数据安全 | 学生数据保护 | P0 | 一期不上传视频；统计数据最小化采集，需说明数据字段。 | 二期若做视频/云端/账号体系，需完整加密、权限、隐私政策。 | 甲方确认数据范围与合规要求。 | 甲方/我方共同 | 涉及未成年人数据，合同里要写清边界。
21 | 交付文档 | PRD、接口文档、测试报告、验收清单 | P0 | 交付一期 PRD、功能范围表、接口字段表、测试记录、验收标准表。 | 二期交付完整产品化 PRD 与平台架构方案。 | 文档能支撑甲方签合同、验收和后续变更。 | 我方主责 | 建议作为付款节点依据。
22 | 报价拆分 | 硬件/嵌入式/APP外包/项目管理/风险预留 | P0 | 一期按工程样机报价，不按完整 AI 家教机器人报价。 | 二期按功能包报价：高阶硬件、AI 教辅、视频陪读、AI 护眼、数据中台等。 | 甲方确认预算上限、样机数量、交付日期后出正式报价。 | 我方 | 未确认功能进入待定或变更项。
Note on C2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 台灯承载的东西是不是太多了 Reply: 我现在想想，小小桌面一个雷霆台灯在上面爬来爬去的有点好玩。话说尺寸什么的、产品设计有定吗。 Reply: @刘阳志 另一个团队在做工业设计 Reply: 尺寸，一些技术参数是谁来定，我们自己搞吗